{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["大同"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"大同","index":0,"n_rows":17,"n_cols":14,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,13],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,12],[1,13,2,13]]}
[null,"电源接入电网信息公开"]
["序号","电源项目名称","项目类型","并网意向阶段",null,"接入系统阶段",null,null,"配套接网工程概况",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":3},"并网意向书提交时间","回复时间","接入系统设计方案提交时间","回复时间","接入系统设计方案书面回复意见时间","配套接网工程项目名称","配套接网工程项目概况","配套接网工程前期工作进展","配套接网工程投产计划","配套接网工程建设进度"]
[1,"中联云港新荣150MW风电项目","风电","2024-08-08","2024-08-13","2024-12-16","2024-12-17","2025-01-16","/","/","/","/","/","配套电网工程由企业自建"]
[2,"浑源县经济建设投资有限公司王庄堡镇50MW分散式风电项目","风电","2024-08-01","2024-08-02","2024-11-04","2024-11-05","2024-11-21","/","/","/","/","/","配套电网工程由企业自建"]
[3,"灵丘县道条山25MW分散式风力发电项目","风电","2024-07-10","2024-07-11","2024-09-30","2024-09-30","2024-10-22","/","/","/","/","/","配套电网工程由企业自建"]
[4,"左云县49MW分散式风力发电项目","风电","2024-07-05","2024-07-09","2024-09-06","2024-09-06","2024-09-26","/","/","/","/","/","配套电网工程由企业自建"]
[5,"浑源县经济建设投资有限公司南榆林乡50MW分散式风电项目","风电","2024-06-12","2024-06-17","2024-09-23","2024-09-24","2024-10-15","/","/","/","/","/","配套电网工程由企业自建"]
[6,"广灵30MW分散式风力发电项目","风电","2024-04-18","2024-04-19","2024-07-08","2024-07-08","2024-07-26","/","/","/","/","/","配套电网工程由企业自建"]
[7,"云冈合邦200MW/400MWh储能电站项目","新型储能","2022-08-25","2022-08-25","2022-08-31","2022-08-31","2022-09-09","/","/","/","/","/","配套电网工程由企业自建"]
[8,"新荣合邦400MW/800MWh储能电站项目","新型储能","2022-07-29","2022-07-29","2022-08-08","2022-08-08","2022-08-13","/","/","/","/","/","配套电网工程由企业自建"]
[9,"新荣经济技术开发区独立储能项目","新型储能","2022-06-09","2022-06-09","2022-06-09","2022-06-09","2022-06-17","/","/","/","/","/","配套电网工程由企业自建"]
[10,"中核优赛200MW/400MWh独立储能","新型储能","2022-02-15","2022-02-15","2022-03-01","2022-03-01","2022-03-21","/","/","/","/","/","配套电网工程由企业自建"]
[11,"大同中绿能新能源有限公司阳高县100MW独立混合储能项目","新型储能","2024-06-06","2024-06-12","2025-05-26","2025-05-27","2025-06-12","山西大同阳高中绿能独立混合储能220kV送出工程","以1回220千伏线路接入阳高站，线路长度7公里","已纳规","2027-11-01","未开工","配套电网工程由电网企业建设"]
[12,"大同经开区300MW/600MWh新型独立储能项目","电化学储能","2025-07-28","2025-07-29","2025-09-24","2025-09-24","2025-10-22","山西大同经开区300MW/600MWh新型独立储能项目220kV送出工程","以1回220kV线路接入御东220站220侧","已纳规","2026-10","未开工","配套电网工程由电网建设"]
[13,"云冈区中电煜盛50MW(核减后规模33.5MW)分散式风电项目","风电","2026-01-15","2026-01-15","2026-01-15","2026-01-15","2026-01-22","山西大同云冈区中电煜盛分散式风电项目35kV送出工程","以一回110kV线路接入110kV杨家窑变电站","已纳规","-","未开工","配套电网工程由电网企业建设"]
[14,"左云县100MW/50.55MWh独立混合储能建设项目","混合储能","2025-10-31","2025-10-31","2025-12-17","2025-12-17","2026-01-12","山西大同左云100MW/50.55MWh独立混合储能项目220kV送出工程","以一回220kV线路接入高山220站220侧","已纳规",{"$f":"VLOOKUP(B17,[1]直接进站新能源项目明细!$D:$T,17,FALSE)","v":"2027-7"},"未开工","配套电网工程由电网企业建设"]