{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["临汾"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"临汾","index":0,"n_rows":23,"n_cols":14,"rows_kept":23,"merged":[[0,1,0,13],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,12],[1,13,2,13]]}
[null,"电源接入电网信息公开"]
["序号","电源项目名称","项目类型","并网意向阶段",null,"接入系统阶段",null,null,"配套接网工程概况",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":3},"并网意向书提交时间","回复时间","接入系统设计方案提交时间","回复时间","接入系统设计方案书面回复意见时间","配套接网工程项目名称","配套接网工程项目概况","配套接网工程前期工作进展","配套接网工程投产计划","配套接网工程建设进度"]
[1,"吉县昇景100MW风电项目","风电","2022-07-07","2022-07-07","2022-07-11","2022-07-11","2022-07-22","/","/","/","/","/","配套电网工程由企业自建"]
[2,"洪洞县曲亭水库100MW综合利用水面光伏发电项目","太阳能发电","2021-12-23","2021-12-23","2021-12-23","2021-12-23","2021-12-31","/","/","/","/","/","配套电网工程由企业自建"]
[3,"吉县阳光中邺新能源有限公司乡村振兴驭风行动50兆瓦分散式风力发电项目","风电","2024-10-25","2024-10-28","2024-11-13","2024-11-13","2024-11-28","/","/","/","/","/","配套电网工程由企业自建"]
[4,"大唐”七一渠“36MW分布式光伏尧都区示范项目","太阳能发电","2024-10-11","2024-10-11","2024-10-13","2024-10-13","2024-10-24","/","/","/","/","/","配套电网工程由企业自建"]
[5,"乡宁县西交口乡10万千瓦光伏发电项目","太阳能发电","2024-06-17","2024-06-18","2024-08-03","2024-08-03","2024-08-09","/","/","/","/","/","配套电网工程由企业自建"]
[6,"中电农创大宁太古镇100MW光伏发电项目","太阳能发电","2024-05-06","2024-05-07","2024-09-04","2024-09-04","2024-09-25","/","/","/","/","/","配套电网工程由企业自建"]
[7,"大宁京开风光互补100MW光伏项目","太阳能发电","2024-04-07","2024-04-07","2024-09-04","2024-09-04","2024-09-24","/","/","/","/","/","配套电网工程由企业自建"]
[8,"晶旭尧都200MW光伏电站项目","太阳能发电","2024-01-25","2024-01-29","2024-04-22","2024-04-22","2024-05-08","/","/","/","/","/","配套电网工程由企业自建"]
[9,"山西省临汾市洪洞县1GW（一期200MW）农光互补项目","太阳能发电","2023-03-13","2023-03-13","2023-06-08","2023-06-08","2023-06-29","/","/","/","/","/","配套电网工程由企业自建"]
[10,"临汾经济开发区200MW/400MWh独立储能项目","新型储能","2023-07-25","2023-07-26","2023-11-16","2023-11-16","2023-12-05","/","/","/","/","/","配套电网工程由企业自建"]
[11,"翼城县100MW/50.43MWh独立混合调频储能电站建设项目","新型储能","2023-07-05","2023-07-07","2023-09-18","2023-09-18","2023-10-08","/","/","/","/","/","配套电网工程由企业自建"]
[12,"临汾恒源新能源有限公司曲沃县恒源200MW/400MWh储能电站建设项目","新型储能","2022-08-12","2022-08-15","2022-12-07","2022-12-07","2023-01-05","/","/","/","/","/","配套电网工程由企业自建"]
[13,"乡宁县驭风行动助力乡村振兴分散式风电示范项目","风电","2025-02-05","2025-02-05","2025-02-05","2025-02-06","2025-02-08","/","/","/","/","/","配套电网工程由企业自建"]
[14,"中航新能源浮山县100MW风力发电项目","风电","2024-11-06","2024-11-06","2025-01-20","2025-01-20","2025-02-12","/","/","/","/","/","配套电网工程由企业自建"]
[15,"中电工程西北院襄汾县300MW(一期100MW)光伏发电项目","新能源","2024-04-25","2024-04-29","2025-02-15","2025-02-18","2025-03-11","/","/","/","/","/","配套电网工程由企业自建"]
[16,"襄汾200MW/400MWh独立调峰调频储能项目","电化学储能","2025-02-17","2025-02-21","2025-04-14","2025-04-14","2025-04-24","/","/","/","/","/","配套电网工程由企业自建"]
[17,"华能汾西“千乡万村驭风行动”50MW分散式风电项目","新能源","2024-08-07","2024-08-08","2025-04-25","2025-04-27","2025-05-14","/","/","/","/","/","配套电网工程由企业自建"]
[18,"华能襄汾50兆瓦乡村振兴“驭风行动示范项目","陆上分散式风电","2025-06-04","2025-06-04","2025-07-01","2025-07-02","2025-07-23","山西临汾襄汾张礼220kV变电站配套华能襄汾50MW风电项目110kV送出工程","以1回110千伏线路接入张礼站，线路长度24公里","已纳规","2027-08","未开工","配套电网工程由电网企业建设"]
[19,"400MW独立储能电站项目","电化学储能","2025-06-19","2025-06-19","2025-08-08","2025-08-08","2025-09-01","山西临汾霍州500kV变电站配套400MW独立储能电站220kV送出工程","以1回220kV线路接入霍州500kV变电\n站的220kV母线，线路长度约15km","已纳规","2027-12","未开工","配套间隔工程由电网企业建设\n配套送出线路工程由企业自建"]
[20,"高新区中利能100MW独立混合储能项目","电化学储能","2025-05-09","2025-05-12","2025-12-22","2025-12-22","2026-01-21","山西临汾尧都220kV变电站配套中利能100MW储能项目220kV送出工程","以一回220kV线路接入尧都220站220侧","已纳规",{"$f":"VLOOKUP(B23,[1]直接进站新能源项目明细!$D:$T,17,FALSE)","v":"2028-06"},"未开工","配套电网工程由电网企业建设"]